ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ)

МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ОДИНЦОВСКИЙ ФИЛИАЛ

Факультет финансовой экономики

Кафедра: математическая

КУРСОВАЯ РАБОТА

Направление подготовки: Бизнес информатика

Профиль (программа): информационные технологи в международном бизнесе

ТЕМА: Минимизация рисков в проектах различного назначения»
(с включением практической части в формате Excel-матрицы рисков)

Выполнил:

Гордеева Мария Игоревна, факультет финансовой экономики,

2 курс, группа ИТБ(б)-О-24/1

Научный руководитель:

Канд. техн. наук, доцент, Кавин Ю.А.

К защите________________________________________________________

(дата, подпись руководителя)

Работа защищена с оценкой: 92 балла

Дата защиты: 23.12.2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ	6

1.3. Количественная оценка проектных рисков	15

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ	20

ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ В MS EXCEL	21

2.1. Контекст проекта и постановка практической задачи моделирования	21

2.2. Проектирование риск-матрицы	23

2.3. Моделирование мероприятий по снижению проектных рисков	27

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ	30

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	32

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	33

ПРИЛОЖЕНИЯ	37

# ВВЕДЕНИЕ

В условиях реализации проектов различного назначения — от информационно-технологических и организационных до инвестиционных и производственных — деятельность хозяйствующих субъектов неизбежно осуществляется в среде повышенной неопределённости. Источниками этой неопределённости выступают как внешние факторы (изменения рыночной конъюнктуры, регуляторные ограничения, макроэкономические колебания), так и внутренние особенности самих проектов, связанные со сложностью бизнес-процессов, ограниченностью ресурсов, человеческим фактором и динамикой требований заинтересованных сторон. Следствием воздействия указанных факторов является возникновение рисков, способных привести к отклонениям фактических результатов проекта от запланированных по срокам, стоимости, качеству и достижению целевых показателей.

Проблематика управления рисками достаточно широко представлена в научных и прикладных исследованиях. В работах отечественных и зарубежных авторов рассматриваются вопросы классификации проектных рисков, формируются подходы к их идентификации, анализу и выбору стратегий реагирования. Существенный вклад в развитие данной области внесли стандарты и методические рекомендации по управлению проектами, в которых риск-менеджмент рассматривается как неотъемлемый элемент системы управления. Вместе с тем, несмотря на наличие разработанных теоретических основ, на практике нередко наблюдается формальный характер работы с рисками: оценка носит описательный характер, отсутствует количественная приоритизация, а меры реагирования не связаны с конкретными параметрами бизнес-процессов и не поддаются последующей оценке эффективности.

Одним из наиболее распространённых и прикладных инструментов количественного анализа рисков является матрица рисков, основанная на сопоставлении вероятности наступления рискового события и масштаба его последствий. Реализация данного инструмента в среде табличных процессоров, в частности Microsoft Excel, позволяет обеспечить прозрачность расчётов, гибкость настройки моделей и наглядность представления результатов. Это делает риск-матрицу удобным средством для использования в проектах различного назначения, а также в учебных и аналитических целях.

Актуальность данной курсовой работы обусловлена необходимостью количественного анализа проектных рисков в условиях высокой неопределённости и ограниченности ресурсов, характерных для современной проектной деятельности. В процессе реализации проектов различного назначения организации сталкиваются с рисками, влияющими на сроки выполнения работ, уровень затрат и качество получаемых результатов. При этом эффективность управления проектами во многом определяется способностью не только выявлять потенциальные риски, но и оценивать их влияние в количественной форме.

Целью курсовой работы является разработка модели количественной оценки и минимизации рисков в проектах различного назначения, а также практическая реализация данной модели в виде матрицы рисков с использованием средств Microsoft Excel.

Для достижения поставленной цели в работе предполагается решение следующих задач:

- Проанализировать сущность и особенности проектных рисков, а также существующие подходы к их классификации.

- Рассмотреть процесс управления рисками в системе управления проектами и определить место количественных методов анализа.

- Обосновать выбор параметров и шкал оценки вероятности и воздействия рисков.

- Разработать структуру матрицы рисков и алгоритм расчёта приоритетов рисков.

- Сформировать реестр рисков для типового проекта и выполнить их количественную оценку.

- Разработать мероприятия по реагированию на наиболее значимые риски и оценить влияние данных мероприятий на уровень остаточного риска.

Объектом исследования в курсовой работе является модель оценки проектных рисков типового проекта, реализуемая в среде Microsoft Excel.

Предметом исследования в курсовой работе является разработка и применение риск-матрицы для количественной оценки и минимизации проектных рисков.

Структура курсовой работы включает в себя теоретическую и практическую части. В первой главе рассматриваются теоретические и методологические основы управления рисками в проектах, анализируются подходы к их классификации и количественной оценке. Вторая глава посвящена практической реализации выбранной модели: разработке матрицы рисков в среде Excel, формированию реестра рисков и оценке эффективности мероприятий по их минимизации.

# ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

1.1. Сущность проектного риска и подходы к его классификации

Проект как форма целенаправленной деятельности принципиально отличается от рутинных бизнес-процессов высокой степенью изменчивости исходных условий и ограниченной воспроизводимостью результатов. Каждый проект реализуется в уникальном сочетании временных, ресурсных, организационных и внешних факторов, что делает невозможным полное описание будущих состояний системы на этапе принятия управленческих решений. Вследствие этого проектная деятельность неизбежно осуществляется в условиях неопределённости, которая и формирует пространство возникновения рисков.

В отличие от операционной деятельности, где накопленная статистика и стандартизация процессов позволяют существенно снизить вариативность результатов, проекты характеризуются отсутствием полной информации о будущих событиях и их последствиях. Это означает, что любые планы — календарные, ресурсные или финансовые — носят вероятностный характер и подвержены отклонениям. Именно данные отклонения и составляют предмет анализа проектных рисков.

В научных источниках отсутствует единая интерпретация понятия риска, что объясняется междисциплинарным характером данного термина. В рамках проектного управления риск целесообразно рассматривать не как абстрактную угрозу, а как возможность возникновения событий, приводящих к отклонению фактических параметров проекта от запланированных целевых значений. Такое понимание принципиально важно, поскольку позволяет связать риск с конкретными измеримыми показателями — сроками выполнения работ, величиной затрат, уровнем качества результата или объёмом функциональных характеристик проекта.

С методологической точки зрения риск представляет собой сочетание двух взаимосвязанных компонентов:

- неопределённости наступления события;

- масштаба его влияния на цели проекта.

Именно эта двойственная природа риска делает возможным его формализацию в виде количественных моделей, где вероятность и последствия выступают основными параметрами расчёта интегрального уровня риска.

Для обеспечения системного анализа и предотвращения фрагментарного рассмотрения отдельных угроз в проектной практике широко применяется классификация рисков. Классификация выполняет не описательную, а инструментальную функцию: она задаёт структуру данных, на основе которой в дальнейшем строятся модели оценки и принимаются управленческие решения. При этом следует подчеркнуть, что универсальной классификации, одинаково применимой ко всем типам проектов, не существует. Набор классификационных признаков всегда определяется целями анализа и спецификой проекта.

Одним из базовых подходов является группировка рисков по источникам их возникновения. В данном случае выделяются внутренние и внешние риски. Внутренние риски формируются внутри проектной системы и связаны с характеристиками самой организации и процесса управления проектом. К ним относятся ошибки планирования, недостаточная квалификация исполнителей, несовершенство организационной структуры, а также технологические ограничения. Внешние риски обусловлены воздействием факторов, находящихся вне сферы прямого управленческого контроля, включая изменения рыночной среды, действия контрагентов, регуляторные требования и макроэкономические колебания. Обобщённая характеристика данных групп представлена в таблице 1.

Таблица 1.

Классификация проектных рисков по источникам возникновения

| Группа рисков | Основные источники | Примеры проявления |
| --- | --- | --- |
| Внутренние | Управление проектом, персонал, технологии | Ошибки оценки сроков, дефицит компетенций, сбои процессов |
| Внешние | Рынок, законодательство, контрагенты, внешняя среда | Рост цен ресурсов, изменения нормативных требований, форс-мажор |

Наряду с источниками возникновения существенное значение имеет классификация рисков по области их воздействия на параметры проекта. В рамках данного подхода риски группируются в зависимости от того, какие аспекты проекта подвержены наибольшему влиянию. На практике наиболее часто выделяют финансовые, временные, технические, организационные, правовые и репутационные риски. Каждая из указанных категорий характеризуется собственным механизмом возникновения и требует специфических методов анализа и реагирования. Сводная характеристика функциональных типов рисков приведена в таблице 2.

Таблица 2.

Классификация рисков по характеру воздействия на проект

| Тип риска | Объект воздействия | Возможные последствия |
| --- | --- | --- |
| Финансовый | Бюджет проекта | Превышение затрат, снижение экономической эффективности |
| Временной | Сроки выполнения | Срыв контрольных точек, задержка завершения проекта |
| Технический | Технологии и решения | Неустойчивость результатов, доработки |
| Организационный | Управление и взаимодействие | Конфликты, потеря управляемости |
| Правовой | Соответствие требованиям | Штрафы, приостановка работ |
| Репутационный | Восприятие проекта стейкхолдерами | Потеря доверия, снижение деловой репутации |

С позиции управления бизнес-процессами и математического моделирования особый интерес представляет классификация рисков по стадиям жизненного цикла проекта. На различных этапах реализации доминируют разные группы рисков, что требует дифференцированного подхода к их анализу. Так, на стадии инициации и планирования наиболее критичными являются риски, связанные с некорректной формулировкой целей и ошибками в оценке ресурсов. В фазе исполнения возрастают операционные и технологические риски, а также риски координации участников. На завершающих этапах проекта существенную роль начинают играть риски приёмки результатов и недостижения ожидаемого эффекта.

Следует подчеркнуть, что на практике перечисленные классификации применяются не изолированно, а в совокупности. Один и тот же риск может одновременно относиться к нескольким категориям, что отражает его многомерный характер. Например, риск срыва поставок может быть внешним по источнику, временным по характеру последствий и типичным для стадии реализации проекта. Данное обстоятельство существенно усложняет анализ, но одновременно обосновывает необходимость использования формализованных моделей, позволяющих агрегировать различные характеристики риска в единый показатель.

Таким образом, проектный риск следует рассматривать как сложную системную категорию, отражающую вероятность и последствия отклонений от целевых параметров проекта. Классификация рисков выступает не самоцелью, а подготовительным этапом количественного анализа, создающим структурированную основу для построения математических моделей оценки и минимизации рисков. В рамках математического моделирования бизнес-процессов именно корректная структуризация рисков позволяет перейти от качественных экспертных суждений к формализованным расчётам, пригодным для практической реализации и последующего анализа эффективности управленческих решений.

1.2. Риск-менеджмент и управлении проектами и бизнес-процессами

Признание риска объективной характеристикой проектной деятельности неизбежно приводит к необходимости его целенаправленного и систематического управления. В современной управленческой парадигме риск-менеджмент рассматривается не как вспомогательная функция и не как набор разрозненных реактивных мероприятий, а как составной элемент общей системы управления проектом, встроенный в ключевые бизнес-процессы организации. Такой подход позволяет перейти от интуитивного реагирования на неблагоприятные события к осознанному управлению неопределённостью на основе структурированных данных и формализованных процедур.

В рамках проектного управления риск-менеджмент представляет собой непрерывный управленческий цикл, сопровождающий проект на протяжении всего его жизненного цикла. Несмотря на различия в терминологии и детализации, большинство методических подходов сходятся в выделении базовых этапов процесса управления рисками. Обобщённая структура данного процесса включает идентификацию рисков, их анализ и оценку, разработку и реализацию мер реагирования, а также мониторинг и контроль.

Рисунок 1 иллюстрирует поэтапную модель управления рисками, основанную на системном и процессном подходах. Представленная схема отражает логическую последовательность формирования и функционирования системы риск-менеджмента, начиная с определения целей и ограничений и заканчивая мониторингом и корректировкой принятых управленческих решений.

На начальном этапе осуществляется постановка задач управления рисками, включающая увязку целей системы риск-менеджмента со стратегическими целями организации. Далее реализуются процедуры идентификации, количественной оценки и ранжирования рисков, что позволяет сформировать обоснованную основу для выбора приоритетных направлений воздействия. Этап обработки рисков предполагает анализ и реализацию мер управления, направленных на снижение вероятности реализации рисков и (или) тяжести их последствий.

Завершающий этап модели связан с мониторингом результатов и корректировкой системы управления рисками, что обеспечивает её адаптацию к изменяющимся условиям реализации проекта. Таким образом, схема подчёркивает циклический характер риск-менеджмента и его интеграцию в общую систему управления проектами и бизнес-процессами.

Рис. 1. Цикл управления рисками в проектной деятельности

Начальным этапом риск-менеджмента является идентификация рисков, цель которой заключается в выявлении потенциальных событий и условий, способных повлиять на достижение проектных целей. На данном этапе формируется исходный массив информации, который в дальнейшем используется для анализа и принятия управленческих решений. Идентификация рисков осуществляется с применением экспертных методов, анализа проектной и процессной документации, изучения аналогичных проектов, а также декомпозиции бизнес-процессов. Существенным ограничением данного этапа является его высокая зависимость от субъективных факторов — опыта, компетенций и восприятия участников проекта. В этой связи структурирование рисков по категориям, источникам и стадиям проекта, рассмотренное в предыдущем разделе, выступает необходимым условием повышения полноты и качества идентификации.

Этап анализа и оценки рисков направлен на определение их значимости и установление приоритетов управления. В зависимости от степени формализации применяемых методов различают качественный и количественный анализ рисков. Качественный анализ основан на экспертных суждениях и предполагает оценку вероятности наступления риска и тяжести его последствий с использованием порядковых шкал. Результатом качественного анализа, как правило, является ранжирование рисков по уровням значимости, что позволяет выделить наиболее критичные из них. Количественный анализ ориентирован на получение числовых характеристик риска и требует формализации исходных допущений, шкал измерения и алгоритмов расчёта. Сравнительная характеристика данных подходов представлена в таблице 3.

Таблица 3.

Сравнительная характеристика качественного и количественного анализа рисков

| Критерий сравнения | Качественный анализ | Количественный анализ |
| --- | --- | --- |
| Форма представления | Категории, уровни | Числовые показатели |
| Степень формализации | Низкая | Средняя и высокая |
| Зависимость от экспертов | Высокая | Умеренная |
| Возможность математического моделирования | Ограниченная | Высокая |
| Применимость для оптимизации решений | Низкая | Высокая |

Именно количественный анализ создаёт методологическую основу для применения методов математического моделирования в управлении рисками. Использование числовых показателей позволяет агрегировать разнородные характеристики рисков, сравнивать альтернативные управленческие решения и оценивать их последствия с точки зрения достижения целей проекта. В данном контексте такие инструменты, как риск-матрицы, интегральные показатели и сценарные расчёты, приобретают не иллюстративный, а аналитический характер.

На основе результатов оценки рисков осуществляется разработка мер реагирования, направленных на изменение вероятности наступления риска, масштаба его последствий либо обоих параметров одновременно. В теории проектного управления выделяются несколько базовых стратегий реагирования на риски, каждая из которых имеет собственную область рационального применения. К числу таких стратегий относятся избегание риска, его снижение, передача и принятие. Обобщённая характеристика стратегий реагирования представлена в таблице 4.

Таблица 4.

Основные стратегии реагирования на проектные риски

| Стратегия | Сущность | Типичные инструменты |
| --- | --- | --- |
| Избегание | Исключение источника риска | Изменение целей, отказ от решений |
| Снижение | Уменьшение вероятности или последствий | Дополнительные контроли, резервирование |
| Передача | Перераспределение ответственности | Страхование, аутсорсинг |
| Принятие | Осознанное принятие риска | Резервы, мониторинг |

На практике эффективность данного этапа во многом определяется степенью формализации оценки влияния выбранных мер на параметры риска. Отсутствие количественной оценки эффекта мероприятий приводит к декларативному характеру риск-менеджмента и затрудняет обоснование управленческих решений, особенно в условиях ограниченности ресурсов.

Завершающим, но непрерывным по своей сути этапом является мониторинг и контроль рисков. Он предполагает регулярное обновление информации о рисках, отслеживание индикаторов их проявления и корректировку ранее принятых решений. В динамичной проектной среде параметры рисков могут изменяться под воздействием внутренних и внешних факторов, что требует постоянной актуализации данных. Отсутствие систематического мониторинга приводит к утрате актуальности оценок и снижает адаптивность системы управления проектом.

Особое значение риск-менеджмент приобретает в контексте управления бизнес-процессами проекта. Риски возникают и реализуются не абстрактно, а в рамках конкретных процессов — планирования, закупок, разработки, согласования, внедрения и контроля. Формализованное описание бизнес-процессов позволяет выявлять узкие места, точки концентрации рисков и взаимосвязи между отдельными элементами проектной системы. Это, в свою очередь, создаёт предпосылки для интеграции управления рисками в общую модель бизнес-процессов и применения методов количественного анализа.

С позиции математического моделирования процесс управления рисками может быть представлен как совокупность параметров и состояний, изменяющихся во времени и поддающихся формализации. Использование числовых шкал, интегральных показателей и сценарных расчётов позволяет перейти от описательного анализа к оценке альтернативных управленческих решений и их последствий. При этом ключевой методологической задачей является достижение баланса между детальностью модели и её практической применимостью в реальных условиях проектного управления.

Таким образом, управление рисками в проектной деятельности следует рассматривать как циклический и интегрированный процесс, тесно связанный с управлением бизнес-процессами и принятием управленческих решений. Формализация данного процесса и применение количественных методов оценки создают основу для повышения прозрачности, обоснованности и эффективности проектного управления. Данная логика непосредственно обосновывает необходимость разработки практического инструментария количественной оценки и минимизации рисков, реализация которого будет представлена в последующих разделах работы.

## 1.3. Количественная оценка проектных рисков

Переход от качественного описания рисков к их количественной оценке является ключевым этапом формирования обоснованной системы управления проектами. В рамках математического моделирования бизнес-процессов количественная оценка рисков рассматривается как инструмент формализации неопределённости, позволяющий сопоставлять различные риски между собой и принимать управленческие решения на основе числовых критериев. При этом количественный анализ не преследует цели получения абсолютно точных прогнозных значений, а направлен на формирование устойчивой модели приоритетов рисков, отражающей их относительную значимость для достижения целей проекта.

В большинстве прикладных моделей риск интерпретируется как функция двух базовых параметров: вероятности наступления неблагоприятного события и величины его воздействия на параметры проекта. Такое представление позволяет унифицировать описание разнородных рисков и использовать единый аналитический аппарат для их оценки. В обобщённом виде зависимость уровня риска может быть представлена выражением, изображенном на рисунке 2.

Рис. 2. Выражение зависимости уровня риска

Наиболее распространённой формой данной зависимости является мультипликативная модель, изображенная на рисунке 3, в рамках которой интегральный показатель риска определяется как произведение вероятности и воздействия.

Рис. 3. Мультипликативная модель

Применение данной модели обусловлено её концептуальной простотой и наглядностью интерпретации, что особенно важно в условиях ограниченности исходных данных. Несмотря на упрощённый характер, мультипликативная модель позволяет эффективно ранжировать риски и выделять наиболее критичные из них, что соответствует задачам количественного анализа на уровне проектного управления.

Оценка вероятности реализации риска в проектной деятельности, как правило, осуществляется в условиях дефицита статистической информации, что обусловливает использование экспертных методов. Для повышения сопоставимости результатов и снижения вариативности оценок широко применяются дискретные шкалы вероятности с фиксированным числом градаций. В настоящей работе используется пятиуровневая шкала вероятности, отражающая качественные уровни частоты наступления рисковых событий и представленная в таблице 5.

Таблица 5.

Шкала оценки вероятности наступления проектных рисков

| Балл | Уровень вероятности | Описательная характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очень низкая | Реализация маловероятна |
| 2 | Низкая | Возможна при неблагоприятных условиях |
| 3 | Средняя | Реализация возможна |
| 4 | Высокая | Реализация вероятна |
| 5 | Очень высокая | Реализация практически неизбежна |

Воздействие риска характеризует степень его влияния на ключевые параметры проекта и носит многомерный характер. В практике проектного управления наибольшее значение имеют последствия рисков для сроков выполнения работ, бюджета проекта и качества или функциональных характеристик результата. В связи с этим воздействие риска целесообразно оценивать раздельно по каждому из указанных параметров с использованием унифицированной шкалы. Пример такой шкалы оценки воздействия приведён в таблице 6.

Таблица 6.

Шкала оценки воздействия риска на основные параметры проекта

| Балл | Сроки | Стоимость | Качество / результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Незначительное отклонение | Незначительное увеличение затрат | Незаметное влияние |
| 3 | Существенная задержка этапов | Перерасход бюджета | Снижение отдельных характеристик |
| 5 | Срыв сроков проекта | Критическое превышение бюджета | Недостижение целей проекта |

Для использования полученных оценок в расчётах возникает необходимость агрегирования частных воздействий в единый интегральный показатель. Одним из наиболее распространённых методов агрегирования является взвешенная сумма, позволяющая учесть различную значимость параметров проекта. На рисунке 4 в общем виде представлено определение агрегированного воздействия риска.

Пример расчёта агрегированного воздействия риска с использованием весовых коэффициентов представлен в таблице 7.

Таблица 7.

Пример агрегирования воздействия риска по параметрам проекта

| Параметр | Оценка воздействия | Вес | Вклад в интегральный показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| Сроки | 4 | 0,4 | 1,6 |
| Стоимость | 3 | 0,4 | 1,2 |
| Качество | 2 | 0,2 | 0,4 |
| Итого | — | 1,0 | 3,2 |

Полученные интегральные показатели риска используются для построения риск-матриц, представляющих собой двумерные модели распределения рисков по уровням вероятности и воздействия. Риск-матрица позволяет наглядно представить совокупность рисков проекта, выделить зоны допустимого, повышенного и критического риска, а также установить пороговые значения для определения приоритетов реагирования.

Следует учитывать, что количественная оценка рисков обладает рядом методических ограничений. Во-первых, исходные оценки вероятности и воздействия во многом основаны на экспертных суждениях и неизбежно содержат элемент субъективности. Во-вторых, используемые модели, как правило, предполагают независимость рисков, тогда как в реальных проектах между ними могут существовать взаимосвязи и эффекты усиления. В-третьих, применение дискретных шкал снижает точность расчётов, однако одновременно повышает устойчивость модели и её практическую применимость в условиях ограниченности данных.

Несмотря на указанные ограничения, количественные методы оценки рисков занимают центральное место в системе управления проектами. Их ключевое преимущество заключается в возможности формализовать неопределённость и обеспечить единый аналитический подход к оценке и сопоставлению рисков. В контексте математического моделирования бизнес-процессов такие методы создают основу для разработки прикладных инструментов анализа и принятия управленческих решений.

Таким образом, рассмотренные модели, шкалы и критерии количественной оценки рисков формируют методологическую базу для последующей практической реализации риск-матрицы и анализа эффективности мероприятий по минимизации рисков. Полученные положения используются далее при разработке инструментальной модели управления проектными рисками с применением средств Microsoft Excel.

## ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ

В первой главе курсовой работы были рассмотрены теоретические и методологические основы управления рисками в проектной деятельности. Установлено, что риск является объективной характеристикой проектов различного назначения и проявляется в виде возможных отклонений от запланированных параметров по срокам, стоимости и качеству результата. Многообразие источников возникновения проектных рисков обусловливает необходимость их систематизации и классификации, что позволяет повысить полноту и обоснованность их идентификации.

Анализ процесса управления рисками показал, что эффективный риск-менеджмент представляет собой непрерывный процесс, интегрированный в систему управления проектами и бизнес-процессами организации. Формализация данного процесса и его привязка к конкретным этапам и операциям проекта создают предпосылки для повышения качества управленческих решений и снижения уровня неопределённости.

В рамках главы обоснована целесообразность применения количественных методов оценки проектных рисков, основанных на использовании параметров вероятности и воздействия. Показано, что формализованные модели, включая мультипликативную модель оценки риска и риск-матрицы, позволяют упорядочить риски по степени значимости и создать основу для выбора приоритетных мер реагирования. Рассмотренные подходы формируют методологическую базу для практической реализации модели оценки и минимизации рисков, которая будет представлена во второй главе курсовой работы.

# ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ В MS EXCEL

## 2.1. Контекст проекта и постановка практической задачи моделирования

Практическая часть курсовой работы ориентирована на разработку и апробацию прикладной модели количественной оценки и минимизации рисков проекта с использованием методов математического моделирования и табличных вычислительных инструментов. В отличие от теоретического анализа, целью практического раздела является демонстрация возможности перехода от концептуальных положений риск-менеджмента к формализованной и воспроизводимой модели, пригодной для использования в управлении конкретным проектом.

В качестве объекта моделирования выбран типовой проект, обладающий достаточной сложностью и одновременно не требующий привлечения узкоспециализированных отраслевых данных. Это позволяет продемонстрировать универсальность предлагаемого подхода и его применимость к проектам различного назначения. В рамках данной работы рассматривается проект по внедрению системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы) в организации среднего масштаба.

Выбор данного типа проекта обусловлен рядом факторов. Во-первых, проекты внедрения информационных систем сочетают в себе технические, организационные и поведенческие аспекты, что приводит к формированию разнотипных рисков. Во-вторых, в подобных проектах, как правило, участвуют несколько подразделений, интересы которых не всегда совпадают, что повышает вероятность управленческих и коммуникационных рисков. В-третьих, результат проекта в значительной степени зависит от качества принимаемых управленческих решений, что делает задачу количественной оценки рисков методически значимой.

Цель проекта заключается во внедрении CRM-системы, обеспечивающей централизованный учёт клиентских данных, автоматизацию процессов продаж и повышение прозрачности взаимодействия с клиентами. Реализация проекта осуществляется в условиях ограниченного бюджета и жёстких временных рамок, что усиливает значимость рисков, связанных с превышением сроков и затрат, а также с недостаточной готовностью персонала к изменениям. Обобщённая характеристика рассматриваемого проекта приведена в таблице 8.

Таблица 8.

Основные характеристики проекта внедрения CRM-системы

| Параметр | Характеристика |
| --- | --- |
| Тип проекта | Внедрение информационной системы |
| Масштаб | Организация среднего размера |
| Цель проекта | Автоматизация управления взаимоотношениями с клиентами |
| Основные ограничения | Бюджет, сроки, ресурсы |
| Ключевые этапы | Анализ требований, выбор решения, настройка, обучение, ввод в эксплуатацию |
| Критические параметры | Сроки, стоимость, качество результата |

Для целей моделирования проект рассматривается как совокупность взаимосвязанных бизнес-процессов, реализуемых последовательно на протяжении жизненного цикла проекта. Такой подход позволяет связать риски не с проектом в целом, а с конкретными процессами и этапами, в рамках которых они возникают. Это повышает обоснованность идентификации рисков и создаёт условия для их последующей количественной оценки и приоритизации.

В качестве базовых параметров количественной оценки рисков используются вероятность наступления рискового события и величина его воздействия на ключевые показатели проекта. Воздействие рассматривается в разрезе трёх параметров: сроков выполнения работ, стоимости проекта и качества (или функциональной полноты) результата. Данный набор параметров соответствует целям проекта и позволяет агрегировать разнородные последствия рисков в единый интегральный показатель.

При построении модели оценки и минимизации рисков в рамках данной работы принимается ряд допущений, обусловленных учебно-аналитическим характером исследования. Во-первых, значения вероятности и воздействия рисков формируются на основе экспертных оценок, основанных на анализе аналогичных проектов и обобщённой практике внедрения информационных систем. Во-вторых, предполагается относительная независимость рассматриваемых рисков, что позволяет использовать агрегирующие модели без учёта корреляционных эффектов. В-третьих, анализ ограничивается периодом реализации проекта и не учитывает долгосрочные постпроектные эффекты эксплуатации системы.

В качестве инструмента практической реализации модели используется матрица рисков, разработанная в среде Microsoft Excel. Выбор данного инструмента обусловлен его доступностью, прозрачностью расчётов и возможностью наглядного представления результатов. Использование Excel позволяет автоматизировать расчёт интегральных показателей риска, выполнить ранжирование рисков по степени значимости, а также провести сравнительный анализ уровня риска до и после реализации мероприятий по реагированию.

Таким образом, в данном разделе определены контекст рассматриваемого проекта, его цели, ограничения и ключевые параметры, а также сформулированы допущения, принятые при построении модели количественной оценки рисков. Сформулированная постановка практической задачи создаёт методологическую основу для дальнейшего формирования реестра рисков, разработки риск-матрицы и анализа эффективности мероприятий по минимизации рисков с использованием инструментов Microsoft Excel.

## 2.2. Проектирование риск-матрицы

В рамках модели используется система условных обозначений и сокращений, применяемых для параметров этапов проекта, характеристик рисков и расчетных показателей. Для обеспечения однозначности интерпретации используемых обозначений в работе сформирован глоссарий показателей, приведённый в Приложении 3. Все обозначения, используемые в данном разделе и в расчетной таблице модели, соответствуют определениям, приведённым в указанном приложении.

В рамках практической части курсовой работы количественная оценка и минимизация проектных рисков реализуются на основе формализованной модели типового проектного бизнес-процесса. В отличие от традиционного подхода, при котором риски рассматриваются как изолированный перечень потенциальных угроз, в данной работе проект моделируется как последовательность этапов, параметры которых изменяются под воздействием рисков. Такой подход позволяет интегрировать анализ рисков непосредственно в модель бизнес-процесса проекта и обеспечить методологическую согласованность с задачами математического моделирования (поля Stage_ID, Stage_Name, T0_days, C0_cost).

В качестве расчетного ядра модели используется единая интегрированная таблица, в которой объединены параметры проектного процесса, характеристики рисков и результаты количественных расчетов. Данная таблица выступает не вспомогательным элементом, а центральным инструментом анализа, на основе которого формируются все последующие выводы и управленческие решения. Структура таблицы обеспечивает сквозную трассируемость данных — от описания этапа проекта и связанного с ним риска до оценки ожидаемого ущерба и эффективности мероприятий по его снижению (совокупность полей Stage_ID – Risk_ID – EMV_before – EMV_after – Effect)

Проект в модели представлен в виде совокупности этапов, каждый из которых характеризуется плановой длительностью и плановой стоимостью. Эти параметры отражают базовый, детерминированный сценарий реализации проекта без учета неопределенности. Риски рассматриваются как стохастические возмущения, возникающие на конкретных этапах и приводящие к отклонению фактических значений длительности и стоимости от плановых (поля T0_days, C0_cost, P, ΔT_days, ΔC_cost).

Для каждого риска в модели задаются его вероятность реализации, а также количественные показатели воздействия: приращение длительности этапа, дополнительная стоимость и, при необходимости, штраф по качеству или ценности результата. В отличие от балльных шкал, используемых на этапе качественного анализа, данные параметры выражаются в абсолютных или относительных величинах, что позволяет перейти к расчету ожидаемых значений и сопоставлению рисков на единой количественной основе (поля P, ΔT_days, ΔC_cost, ΔQ_penalty).

С целью агрегирования различных видов последствий в единый показатель в модели используется функция потерь, приводящая временные и качественные отклонения к стоимостному выражению. Совокупный ущерб от реализации риска определяется как сумма прямых дополнительных затрат и косвенных потерь, связанных с увеличением длительности этапа и снижением качества результата. Такой подход позволяет интерпретировать влияние рисков в терминах экономических последствий и обеспечивает сопоставимость разнородных рисков (поля kT, kQ, Impact_Money).

На основе рассчитанного совокупного ущерба для каждого риска определяется ожидаемая величина потерь (Expected Monetary Value), представляющая собой произведение вероятности риска на величину ущерба. Данный показатель используется в качестве ключевого критерия приоритизации рисков и оценки их значимости для проекта. Расчет ожидаемых потерь выполняется автоматически в рамках таблицы, что обеспечивает воспроизводимость результатов и исключает арифметические ошибки (поле EMV_before).

Следующим элементом модели является формализация управленческих воздействий на риски. Для каждого риска в таблице предусмотрена возможность задания стратегии реагирования, конкретного мероприятия, его стоимости, а также количественного эффекта в виде снижения вероятности реализации риска и (или) уменьшения величины ущерба. Это позволяет перейти от статической оценки рисков к анализу управляемых сценариев и количественно оценить результативность принимаемых решений (поля Strategy, Action, Action_Cost, ΔP, ΔImpact).

После учета мероприятий по реагированию в модели рассчитываются остаточные значения вероятности, ущерба и ожидаемых потерь. Разность между ожидаемыми потерями до и после реализации мероприятия интерпретируется как эффект управления риском. Дополнительно рассчитывается показатель относительной эффективности мероприятия, позволяющий сопоставлять различные меры между собой с точки зрения соотношения достигнутого эффекта и понесенных затрат (поля P_after, Impact_after, EMV_after, Effect, ROI).

В модели также предусмотрены элементы, обеспечивающие поддержку управленческих решений и последующую визуализацию результатов. К ним относятся автоматическое определение уровня риска на основе пороговых значений ожидаемых потерь, а также формирование классификационных признаков, используемых для построения риск-матрицы. При этом риск-матрица рассматривается не как самостоятельный аналитический инструмент, а как производная форма представления данных, сформированных в единой расчетной таблице (поля Risk_Level, Matrix_P_bin, Matrix_I_bin).

Таким образом, разработанная модель представляет собой интегрированную риск-ориентированную модель типового проектного бизнес-процесса, в которой риски формализованы как факторы, изменяющие параметры этапов проекта. Использование единой таблицы позволяет обеспечить логическую целостность модели, прозрачность расчетов и непосредственную связь между характеристиками рисков, параметрами бизнес-процесса и управленческими решениями. Полученные результаты создают основу для дальнейшего анализа минимизации рисков проекта и оценки эффективности мероприятий по управлению рисками, что будет рассмотрено в следующем разделе работы (агрегированные показатели EMV_before, EMV_after, Effect, Cost_Selected).

## 2.3. Моделирование мероприятий по снижению проектных рисков

Построенная в предыдущем разделе риск-ориентированная модель проектного бизнес-процесса позволяет перейти от статической количественной оценки рисков к анализу управляемых сценариев их снижения. На данном этапе практической части курсовой работы основное внимание уделяется моделированию мероприятий по реагированию на риски и оценке их количественной эффективности. Тем самым осуществляется переход от анализа риска как источника неопределённости к рассмотрению риска как объекта управленческого воздействия (поля EMV_before, Strategy, Action).

В рамках модели предполагается, что каждое управленческое мероприятие направлено на изменение параметров риска за счёт снижения вероятности его реализации и (или) уменьшения величины возможного ущерба. Для формализации управленческих воздействий в единой таблице для каждого риска задаются стратегия реагирования, описание мероприятия, стоимость его реализации, а также количественные параметры эффекта управления — снижение вероятности риска и уменьшение совокупного ущерба (поля Action, Action_Cost, ΔP, ΔImpact).

На основе указанных параметров в модели рассчитываются остаточные значения вероятности риска и совокупного ущерба после применения мероприятия. Это позволяет определить ожидаемую величину потерь после управления риском, которая характеризует остаточный уровень риска и используется для оценки результативности принятых мер (поля P_after, Impact_after, EMV_after). Такой подход обеспечивает количественную сопоставимость сценариев «без управления» и «с управлением» для каждого отдельного риска.

Ключевым показателем эффективности управления риском в модели является эффект управления, определяемый как разность между ожидаемыми потерями до и после реализации мероприятия. Данный показатель отражает абсолютную величину снижения риска и используется для обоснования целесообразности применения конкретных мер реагирования (поле Effect). Чем выше значение эффекта, тем больший вклад данное мероприятие вносит в снижение общего уровня риска проекта.

Для оценки экономической рациональности мероприятий дополнительно рассчитывается показатель относительной эффективности, представляющий собой отношение достигнутого эффекта к затратам на реализацию меры. Использование данного показателя позволяет сопоставлять различные мероприятия между собой с точки зрения эффективности использования ресурсов и формировать приоритеты управления в условиях ограниченного бюджета (поле ROI).

Модель предусматривает возможность выбора мероприятий по реагированию на риски с использованием бинарной переменной принятия решения. Это позволяет формализовать процесс управленческого выбора и оценить совокупный эффект от реализации выбранного набора мер. На основе выбранных значений автоматически рассчитываются суммарные значения эффекта и затрат, что создаёт основу для последующего анализа управляемости проектных рисков (поля Select_x, Effect_Selected, Cost_Selected).

Таким образом, в рамках данного раздела продемонстрирована практическая реализация риск-ориентированного управления проектом, при которой мероприятия по снижению рисков рассматриваются как количественно измеримые управленческие воздействия. Использование показателей ожидаемых потерь и эффекта управления позволяет обосновывать принимаемые решения не интуитивно, а на основе формализованных критериев. Полученные результаты подтверждают возможность применения разработанной модели для анализа и снижения уровня проектных рисков в типовых условиях реализации проектов.

## ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ

Во второй главе курсовой работы была разработана и апробирована практическая модель количественной оценки и минимизации проектных рисков на основе методов математического моделирования бизнес-процессов. В качестве объекта моделирования был рассмотрен типовой проект, представленный в виде последовательности этапов, параметры которых подвержены воздействию рисков.

В ходе выполнения главы проект был формализован как бизнес-процесс с заданными плановыми параметрами длительности и стоимости. Риски были интегрированы в модель не в виде изолированного перечня, а как стохастические факторы, изменяющие параметры отдельных этапов проекта. Это позволило перейти от описательного анализа рисков к количественной оценке их влияния на ход реализации проекта.

Ключевым элементом практической части стала единая интегрированная таблица, выступающая расчетным ядром модели. В рамках данной таблицы были объединены параметры проектного процесса, характеристики рисков, результаты расчёта ожидаемых потерь и показатели эффективности мероприятий по управлению рисками. Такой подход обеспечил логическую целостность модели, прозрачность расчетов и возможность воспроизводимости результатов.

В главе также был реализован переход от количественной оценки рисков к моделированию управленческих воздействий. Для каждого риска были сформированы мероприятия по реагированию, рассчитаны остаточные уровни риска и определён эффект управления. Это позволило продемонстрировать, что риск в проектной деятельности может рассматриваться не только как источник неопределённости, но и как управляемый параметр бизнес-процесса.

Полученные в ходе практической части результаты подтверждают, что использование формализованных моделей и количественных показателей позволяет повысить обоснованность управленческих решений в условиях неопределённости. Разработанная модель может быть адаптирована для проектов различного назначения и использована в качестве инструмента анализа и минимизации проектных рисков, что соответствует цели и задачам курсовой работы.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы была рассмотрена и решена задача количественной оценки и минимизации рисков в проектах различного назначения на основе методов математического моделирования бизнес-процессов. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что проектная деятельность осуществляется в условиях высокой неопределённости, а эффективность управленческих решений во многом зависит от способности формализовать риски и учитывать их влияние на ключевые параметры проекта

В первой главе работы были исследованы теоретические основы управления рисками в проектной деятельности. Рассмотрены подходы к определению понятия риска, проанализированы основные классификации проектных рисков и раскрыта их роль в системе управления проектами и бизнес-процессами. Особое внимание было уделено количественным методам оценки рисков, их моделям, критериям и ограничениям. Показано, что использование формализованных количественных показателей позволяет перейти от описательного анализа неопределённости к обоснованному принятию управленческих решений, что имеет принципиальное значение в контексте математического моделирования.

Во второй главе была разработана и апробирована практическая модель оценки и минимизации проектных рисков. Проект был представлен как типовой бизнес-процесс, состоящий из последовательности этапов, параметры которых подвержены воздействию рисков. Такой подход позволил интегрировать риски непосредственно в модель проектного процесса и рассматривать их как факторы, изменяющие длительность, стоимость и результативность выполнения работ.

Ключевым результатом практической части стало построение единой интегрированной расчетной модели, реализованной в среде Microsoft Excel. В рамках данной модели риски были формализованы с использованием вероятностных характеристик и функции потерь, приведённой к стоимостному выражению. Это обеспечило возможность расчёта ожидаемых потерь, сопоставления рисков между собой и формирования приоритетов управления

В ходе моделирования мероприятий по снижению рисков была продемонстрирована возможность количественной оценки управленческих воздействий. Для каждого риска были рассчитаны показатели ожидаемых потерь до и после применения мероприятий, а также эффект управления и относительная эффективность мер. Полученные результаты показали, что использование формализованного подхода позволяет обосновывать выбор мероприятий по снижению рисков не интуитивно, а на основе количественных критериев.

Таким образом, цель курсовой работы была достигнута, а поставленные задачи — последовательно решены. Разработанная модель подтверждает, что методы математического моделирования бизнес-процессов могут быть эффективно использованы для анализа и минимизации проектных рисков. Предложенный подход обладает универсальностью и может быть адаптирован для проектов различного назначения с учётом их специфики и доступных исходных данных.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования разработанной модели в качестве инструмента поддержки принятия управленческих решений в проектной деятельности. Полученные результаты могут быть использованы при планировании проектов, формировании мероприятий по управлению рисками и оценке их эффективности. В дальнейшем модель может быть расширена за счёт учёта взаимосвязей между рисками, динамики проекта во времени и сценарного анализа, что открывает перспективы для углублённых исследований.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аксенов, К. А. Системы поддержки принятия решений в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / К. А. Аксенов, Н. В. Гончарова ; под научной редакцией Л. Г. Доросинского. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 103 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07640-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494072

- Аксенов, К. А. Системы поддержки принятия решений в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / К. А. Аксенов, Н. В. Гончарова, О. П. Аксенова ; под научной редакцией Л. Г. Доросинского. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 126 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07642-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494094

- Белов, П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование : учебник и практикум для вузов / П. Г. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 721 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17939-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534010

- Белов, П. Г. Системный анализ и программно-целевой менеджмент рисков : учебник и практикум для вузов / П. Г. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 289 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04690-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515219

- Голубков, Е. П. Методы принятия управленческих решений : учебник и практикум для вузов / Е. П. Голубков. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 427 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17927-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/545111

- Дубина, И. Н. Основы математического моделирования социально-экономических процессов : учебник и практикум для вузов / И. Н. Дубина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 349 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00501-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511850

- Гармаш, А. Н. Экономико-математические методы и прикладные модели : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Н. Гармаш, И. В. Орлова, В. В. Федосеев ; под редакцией В. В. Федосеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 328 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3698-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/507819

- Королев, А. В. Экономико-математические методы и моделирование : учебник и практикум для вузов / А. В. Королев. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 280 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00883-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537208

- Красс, М. С. Математика в экономике: математические методы и модели : учебник для вузов / М. С. Красс, Б. П. Чупрынов ; ответственный редактор М. С. Красс. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 541 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16298-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530764

- Попов, А. М. Экономико-математические методы и модели : учебник для вузов / А. М. Попов, В. Н. Сотников ; под общей редакцией А. М. Попова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 345 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14867-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510625

- Набатова, Д. С. Математические и инструментальные методы поддержки принятия решений : учебник и практикум для вузов / Д. С. Набатова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 292 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02699-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511200

- Системы поддержки принятия решений : учебник и практикум для вузов / В. Г. Халин [и др.] ; под редакцией В. Г. Халина, Г. В. Черновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 494 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01419-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511245

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Заведующему кафедрой

__________________________________

(наименование кафедры)

__________________________________

__________________________________

__________________________________

(Ф.И.О.,  ученая  степень, ученое звание)

студента_____курса группы___________

_____________________формы обучения

__________________________факультета

___________________________________

(Ф.И.О. полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу утвердить тему курсовой работы:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

по дисциплине:

Математическое моделирование бизнес-процессов

___________________________

(подпись)

___________________________

(дата)

Приложение 2

ОТЗЫВ

НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

На курсовую работу обучающегося ___ курса очной формы обучения группы________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)

по дисциплине ___________________________________________________

Факультет_________________________________________________

Кафедра __________________________________________________

Научный руководитель_______________________________________

(Фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание)

_______________________________________________________________

Тема курсовой работы_______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Рекомендация научного руководителя ______________ «__» ____20__г.

Вопросы_______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

Оценка научного руководителя ________________________________

«___» ___________20___ г.

___________________________

(Подпись)

Приложение 3

ГЛОССАРИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ПРОЕКТНОГО БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

В настоящем приложении приведены расшифровки показателей, используемых в расчетной модели количественной оценки и минимизации проектных рисков, реализованной в практической части курсовой работы. Обозначения применяются в единой интегрированной таблице модели и в тексте главы 2.

Показатели, характеризующие структуру проектного процесса

Stage_ID — идентификатор этапа проекта.
Используется для однозначного обозначения этапа в структуре проектного бизнес-процесса и обеспечения связи между параметрами этапа и соответствующими рисками.

Stage_Name — наименование этапа проекта.
Отражает содержательную характеристику этапа (инициация, планирование, реализация и т.д.) и используется для интерпретации расчетных результатов.

T0_days — плановая длительность этапа проекта, дни.
Задает продолжительность выполнения этапа в детерминированном сценарии без учета влияния рисков.

C0_cost — плановая стоимость этапа проекта.
Отражает запланированные затраты на выполнение этапа при отсутствии отклонений, вызванных рисками.

Owner — владелец этапа проекта.
Указывает ответственное подразделение или роль, отвечающую за выполнение этапа и управление связанными с ним рисками.

Показатели, характеризующие риски проекта

Risk_ID — идентификатор риска.
Используется для уникального обозначения риска в модели и обеспечения его трассируемости.

Risk_Category — категория риска.
Отражает тип риска (организационный, технический, логистический и др.) и используется для аналитической группировки.

Risk_Event — описание рискового события.
Формулируется в логике «причина — событие — последствие» и описывает суть риска.

Trigger — индикатор реализации риска.
Характеризует наблюдаемый признак, сигнализирующий о возможной реализации риска.

Показатели вероятности и воздействия риска

P — вероятность реализации риска.
Числовая оценка вероятности наступления рискового события, принимающая значения в диапазоне от 0 до 1.

ΔT_days — приращение длительности этапа при реализации риска, дни.
Показывает, на сколько дней увеличивается длительность этапа в случае наступления риска.

ΔC_cost — приращение стоимости этапа при реализации риска.
Характеризует дополнительные затраты, возникающие при реализации риска.

ΔQ_penalty — штраф по качеству или ценности результата.
Используется для учета нефинансовых последствий риска, приводимых к стоимостному выражению.

Показатели функции потерь

kT — коэффициент перевода времени в стоимостное выражение.
Отражает стоимость одного дня задержки выполнения работ.

kQ — коэффициент перевода потерь качества в стоимостное выражение.
Используется для учета экономических последствий снижения качества или функциональной ценности результата.

Impact_Money — совокупный ущерб от реализации риска.
Интегральный показатель, отражающий суммарные экономические потери от реализации риска с учетом времени, стоимости и качества.

Показатели ожидаемых потерь

EMV_before (Expected Monetary Value before mitigation) — ожидаемая величина потерь до применения мер реагирования.
Рассчитывается как произведение вероятности риска на величину совокупного ущерба и используется для приоритизации рисков.

EMV_after (Expected Monetary Value after mitigation) — ожидаемая величина потерь после применения мер реагирования.
Отражает остаточный уровень риска после управленческого воздействия.

Показатели управления рисками

Strategy — стратегия реагирования на риск.
Принимает значения в соответствии с классическими подходами: избегание, снижение, передача или принятие риска.

Action — мероприятие по реагированию на риск.
Содержит описание конкретного управленческого воздействия.

Action_Cost — стоимость мероприятия по реагированию.
Характеризует затраты на реализацию выбранной меры управления риском.

ΔP — снижение вероятности риска вследствие применения меры.
Показывает, на какую величину уменьшается вероятность реализации риска.

ΔImpact — снижение совокупного ущерба вследствие применения меры.
Отражает уменьшение величины ущерба в стоимостном выражении.

Effect — эффект управления риском.
Определяется как разность ожидаемых потерь до и после применения мероприятия.

ROI (Return on Investment) — относительная эффективность мероприятия.
Показывает отношение полученного эффекта к затратам на реализацию меры.

Показатели поддержки управленческих решений

Select_x — бинарная переменная выбора мероприятия.
Принимает значение 1 при выборе мероприятия и 0 — при отказе от его реализации.

Risk_Level — уровень риска.
Качественная классификация риска (низкий, средний, высокий, критический), формируемая на основе пороговых значений ожидаемых потерь.

Matrix_P_bin, Matrix_I_bin — классификационные показатели для риск-матрицы.
Используются для группировки рисков по уровням вероятности и воздействия при визуализации риск-профиля проекта.